## Blad1
Sprint 3: Persoonlijke website - dataopslag |  |  | Naam: | Merel van der Valk
|  |  | Periode: | 5-10-'20 tot 16-10-'20
PBL User Story | PBL ID | Sprint Task | Uren gepland | In sprint | Done | Werkelijke uren
[6 empty] | ma 1 | ma 2 | di 1 | di 2 | wo 1 | wo 2 | do 1 | do 2 | vrij 1 | vrij 2 | za 1 | za 2 | zo 1 | zo 2
Detail Product | 8 | Uitgebreide informatie over een product alleen code | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 2
Opzetten hosting/database | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 2
|  | LS1 weten wat de structuur van webappliaties is | 16 | 1 | 1 |  |  | 4.5 |  | 5 |  | 4
|  | LS2 weten wat de structuur en opvraagtaal van een database is | 16 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 2
Productoverzicht | 13 | Productoverzicht met dataopslag | 38 | 1 | 1 |  | 14 |  | 20.5 |  | 26.5 | 3 | 36 | 9 | 38
|  | Totaal: | 80